## Slide 1
黄林青
重庆科技学院建筑工程学院
建设工程监理规范用表

## Slide 2
1、本课件使用的是文字标题链接方法，单击幻灯片顶部主题，可以返回到上一级菜单，单击菜单中相关文字标题，可以直接显示目标幻灯片。
2、参考资料：
《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）
课件使用说明
规范表

## Slide 3
返回

## Slide 4: A类表(工程监理单位用表) B类表(施工单位报审、报验用表) C类表(通用表)
13新规规范表
End

## Slide 5
A类表(工程监理单位用表)
A.0.1 总监理工程师任命书
A.0.2 工程开工令
A.0.3 监理通知单
A.0.4 监理报告
A.0.5 工程暂停令
A.0.6 旁站记录
A.0.7 工程复工令
A.0.8 工程款支付证书
13新规规范表
End

## Slide 6
B类表(施工单位报审、报验用表)
B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表. B.0.8 分部工程报验表
B.0.2 工程开工报审表. B.0.9 监理通知回复
B.0.3 工程复工报审表. B.0.10 单位工程竣工验收报审表
B.0.4 分包单位资格报审表. B.0.11 工程款支付报审表
B.0.5 施工控制测量成果报审表. B.0.12 施工进度计划报验表
B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表. B.0.13 费用索赔报验表
B.0.7 报审/报验表. B.0.14 工程临时延期或最终延期报验表
13新规规范表
End

## Slide 7
C类表（通用表）
C.0.1 工作联系单
C.0.2 工程变更单
C.0.3 索赔意向通知单
13新规规范表
End

## Slide 8
致：
兹任命 （注册监理工程师注册号： ）为我单位 项目总监理工程师。负责履行《建设工程监理合同》、主持项目监理机构工作。
工程监理单位 （盖章）
法定代表人（签字）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
工程名称：
编号：
总监理工程师任命书
表A.0.1 总监理工程师任命书
(建设单位)
1.担任项目总监理工程师的工程监理人员必须有国家注册监理工程师资质；
2.明确工程师的监理范围;
3.工程监理单位法定代表人签字，并加盖单位公章。

## Slide 9
致：
经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期 为 年 月 日。
附件：工程开工报审表
项目监理机构 （盖章）
总监理工程师（签字盖执业印章）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
工程名称：
编号：
工程开工令
表A.0.2 工程开工令
(施工单位)
开工日期作为施工单位计算工期的起始日期

## Slide 10
致：
事由：
内容：
项目监理机构（盖章）
总／专业监理工程师（签字）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
工程名称：
编号：
监理通知单
表A.0.3 监理通知单
(施工项目经理部)
填写通知内容的主题词，相当于标题。
写明发生问题的具体部位、具体内容，并写明监理工程师的要求、依据。必要时，应补充相应的文字、图纸、图像等作为附件进行具体说明。
施工单位收到《监理通知单》并整改合格后，应使用《监理通知回复单》回复，并附相关资料。
表A.4
表B.9

## Slide 11
致：
由 施工的 ，存在安全事故隐患。我方已于 年 月 日发出编号为： 的《监理通知单》或《工程暂停令》，但施工单位未（整改或停工）。
特此报告。
附件：□监理通知单
□工程暂停令
□其他：
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字）
年 月 日
注：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份
工程名称：
编号：
监 理 报 告
表A.0.4 监理报告
(主管部门)
发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改。
发现工程存在安全事故隐患时，且情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。
(施工单位)
（工程部位）
存在安全事故隐患的工程部位的检测报告，如：基坑监测报告等。

## Slide 12
致：
由于 原因，现通知你方于 年 月 日 时起，暂停 部位（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。
要求：
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字、加盖执业印章）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
工程名称：
编号：
工程暂停令
表A.0.5 工程暂停令
(施工项目经理部)
注明工程暂停范围、停工期间应进行的工作等。
表A.4
表A.7
表B.3

## Slide 13
旁站的关键部位、关键工序施工情况：
发现的问题及处理情况：
旁站监理人员（签字）
年 月 日
注：本表一式一份，项目监理机构留存。
工程名称：
编号：
旁 站 记 录
表A.0.6 旁站记录
旁站的关键部位、关键工序
旁站开始时间
旁站结束时间
施工单位
项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位；关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。
“施工情况”应记录所旁站部位（工序）的施工作业内容、主要施工机械、材料、人员和完成的工程数量等内容及监理人员检查旁站部位施工质量的情况。
处理情况是指旁站人员对于所发现问题的处理。

## Slide 14
致：
我方发出的编号为 《工程暂停令》，要求暂停 部位（工序）施工，经查已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于 年 月 日 时起恢复施工。
附件：复工报审表
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字、加盖执业印章）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
工程名称：
编号：
工程复工令
表A.0.7 工程复工令
(施工项目经理部)

## Slide 15
致：
根据施工合同的规定，经审核编号为 的工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付款项共计（大写） （小写： ）。
其中：
1. 施工单位申报款为：
2. 经审核承包单位应得款为：
3. 本期应扣款为：
4. 本期应付款为：
附件：工程支付报审表及附件
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字、加盖执业印章）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
工程名称：
编号：
工程款支付证书
表A.0.8 工程款支付证书
(施工单位)

## Slide 16
致：
我方已完成 工程施工组织设计或（专项）施工方案的编制，并按规定已完成相关审批手续，请予以审查。
附：□施工组织设计 □专项施工方案 □施工方案
施工项目部（盖章）
项目经理（签字）
年 月 日
审查意见：
专业监理工程师 （签字）
年 月 日
审核意见：
项目监理机构 （盖章）
总监理工程师（签字盖执业印章）
年 月 日
审批意见:
建设单位 （盖章）
建设单位代表（签字）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
工程名称：
编号：
施工组织设计或（专项）施工方案报审表
表B.0.1 施工组织设计或（专项）施工方案报审表
(项目监理机构)
R施工组织设计
1．编审程序符合相关规定；
2．本施工组织设计编制内容能够满足本工程施工质量目标、进度目标、安全生产和文明施工目标均满足施工合同要求；
3．施工平面布置满足工程质量进度要求；
4．施工进度、施工方案及工程质量保证措施可行；
5．资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划与进度计划基本衔接；
6．安全生产保障体系及采用的技术措施基本符合相关标准要求。
R专项施工方案
本方案专项施工方案于X月Ｘ日通过了专家评审，经审查，本方案已根据专家评审意见进行了修改。

## Slide 17
致：
我方承担的 工程，已完成相关准备工作，具备了开工条件，特申请于 年 月 日开工，请予以审批。
附件：证明文件资料
施工单位（盖章）
项目经理（签字）
年 月 日
审核意见：
项目监理机构 （盖章）
总监理工程师（签字盖执业印章）
年 月 日
审批意见:
建设单位 （盖章）
建设单位代表（签字）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
工程名称：
编号：
工程开工报审表
表B.0.2 工程开工报审表
(建设单位)
(项目监理机构)
施工组织设计的审批、施工现场质量管理检查记录表的内容、审核情况、主要材料、设备的准备情况、现场临时设施等的准备情况说明。
1．本项目已进行设计交底及图纸会审，图纸会审中的相关意见已经落实；
2．施工组织设计已经项目监理机构审核同意；
3．施工单位已建立相应的现场质量、安全生产管理体系；
4．相关管理人员及特种施工人员资质已审查并已到位，主要施工机械已进场并验收完成，主要工程材料已落实；
5．现场施工道路及水、电、通信及临时设施等已按施工组织设计落实。
1.建设项目或单位工程名称应与施工图中的工程名称一致。
2.施工合同中含有多个单位工程且开工时间不一致时，同时开工的单位工程应填报一次。
表A.2

## Slide 18
致：
编号为 《工程暂停令》所停工的 部位，现已满足复工条件，我方申请于 年 月 日复工，请予以审批。
附件：证明文件资料
施工单位（盖章）
项目经理（签字）
年 月 日
审核意见：
项目监理机构 （盖章）
总监理工程师（签字盖执业印章）
年 月 日
审批意见:
建设单位 （盖章）
建设单位代表（签字）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
工程名称：
编号：
工程复工报审表
表B.0.3 工程复工报审表
(建设单位)
相关检查记录、制订的针对性整改措施及措施的落实情况、会议纪要、影像资料等。
表A.7

## Slide 19
致：
经考察，我方认为拟选择的 具有承担下列工程的施工或安装资质和能力，可以保证本工程按施工合同第 条款的约定进行施工或安装。分包后，我方仍承担本工程施工合同的全部责任。请予以审查。
附：1．分包单位资质材料；2．分包单位业绩材料；3. 分包单位专职管理人员和特种作业 人员的资格证书；4.施工单位对分包单位的管理制度
施工项目部（盖章）
项目经理（签字）
年 月 日
审查意见：
专业监理工程师（签字）
年 月 日
审核意见:
项目监理机构 （盖章）
总监理工程师（签字盖执业印章）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
工程名称：
编号：
分包单位资格报审表
(项目监理机构)
分包工程名称(部位)
分包工程量
合 计
分包工程合同金额
(分包单位)
分包单位资质材料包括：营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件、专职管理人员和特种作业人员的资格证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内施工工程许可证、拟分包工程的内容和范围等证明资料等。应注意材料中资质年审合格情况，防止越级分包。
分包单位业绩材料是指分包单位近三年完成的与分包工程内容类似的工程及质量情况。
表B.0.4 分包单位资格报审表

## Slide 20
致：
我方已完成的施工控制测量，经自检合格，请予查验。
附：
施工项目部（盖章）
项目技术负责人（签字）
年 月 日
审查意见：
项目监理机构（盖章）
专业监理工程师 （签字）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
工程名称：
编号：
施工控制测量成果报验表
表B.0.5 施工控制测量成果报验表
(项目监理机构)
1. 施工控制测量依据材料。
2. 施工控制测量成果表。
3. 测量人员的资格证书及测量设备鉴定证书。
平面、高程控制测量依据资料，定位放样依据资料。
平面、高程控制测量成果表（包含平差计算表）及附图，定位放样成果表及附图。
工测量放线使用测量仪器的名称、型号、编号、校验资料等。

## Slide 21
致：
于 年 月 日进场的拟用于工程 部位的 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。
附件：
施工项目部（盖章）
项目经理（签字）
年 月 日
审查意见：
项目监理机构（盖章）
专业监理工程师 （签字）
年 月 日
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份
工程名称：
编号：
工程材料、构配件或设备报审表
表B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表
(项目监理机构)
1．工程材料、构配件或设备清单；
2．质量证明文件；
3．自检结果。
应写明工程材料、构配件或设备的名称、进场时间、拟使用的工程部位等。
生产单位提供的合格证、质量证明书、性能检测报告等证明资料。其中，进口材料、构配件、设备应有商检的证明文件；新产品、新材料、新设备应有相应资质机构的鉴定文件。如无证明文件原件，需提供复印件，但应在复印件上加盖证明文件提供单位的公章。
施工单位对所购材料、构配件、设备清单、质量证明资料核对后，对工程材料、构配件、设备实物及外部观感质量进行验收核实的自检结果。

## Slide 22
致：
我方已完成 工作，经自检合格，现将相关资料报上，请予以审查或验收。
附件：□隐蔽工程质量检验资料
□检验批质量检验资料
□分项工程质量检验资料
□施工试验室证明资料
□其他
施工项目部（盖章）
项目经理或项目技术负责人（签字）
年 月 日
审查或验收意见：
项目监理机构（盖章）
专业监理工程师 （签字）
年 月 日
注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份
工程名称：
编号：
工程检验批报审、报验表
表B.0.7 工程检验批报审、报验表
(项目监理机构)
1.该表主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验，也可用于施工单位试验室等的报审；
2. 本表用于隐蔽工程的检查和验收时，施工单位完成自检后填报本表，在填报本表时应附有相应工序和部位的工程质量检查记录。
3.用于试验报告、运行调试的报审时，由施工单位完成自检合格，填报本表并附上相应工程试验、运行调试记录等资料及规范对应条文的用表，报送项目监理机构。
4.用于试验检测单位、重要建筑材料设备分供单位及施工单位人员资质报审时，由试验检测单位、施工单位提供资质证书、营业执照、岗位证书等证明文件（提供复印件的应由本单位在复印件上加盖红章）按时向项目监理机构报验。

## Slide 23
致：
我方已完成 ，经自检合格，现将相关资料报上，请予以验收。
附件：分部工程质量控制质量
施工项目部（盖章）
项目技术负责人（签字）
年 月 日
验收意见：
专业监理工程师 （签字）
年 月 日
验收意见：
项目监理机构（盖章）
专业监理工程师 （签字）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
工程名称：
编号：
分部工程报验表
表B.0.8 分部工程报验表
(项目监理机构)
(分部工程)
1.主体结构分部（子分部）工程质量验收记录；
2.单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（主体结构分部）；
3.单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（主体结构分部）；
4.单位（子单位）工程观感质量检查记录（主体结构分部）；
5.主体混凝土结构子分部工程结构实体混凝土强度验收记录；
6.主体结构分部工程质量验收证明书。
1.主体结构工程施工已完成；
2.各分项工程所含的检验批质量符合设计和规范要求；
3.各分项工程所含的检验批质量验收记录完整；
4.主体结构安全和功能检验资料核查及主要功能抽查符合设计和规范要求；
5.主体结构混凝土外观质量符合设计和规范要求，未发现混凝质量通病；
6.主体结构实体检测结果合格。
表A.3

## Slide 24
致：
我方接到编号为 的监理通知单后，已按要求完成相关 工作，现报上，请予以复查。
附：需要说明的情况
施工项目部（盖章）
项目经理（签字）
年 月 日
复查意见：
项目监理机构（盖章）
总监理工程师或专业监理工程师（签字）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
工程名称：
编号：
监理通知回复
表B.0.9 监理通知回复
(监理单位)
根据《监理通知单》的要求，简要说明落实整改的过程、结果及自检情况，必要时应附整改相关证明资料，包括检查记录、对应部位的影像资料等。

## Slide 25
致：
我方以按合同要求完成 工程，经自检合格，现将有关资料报上， 现报上，请予以验收。
附：
施工单位（盖章）
项目经理（签字）
年 月 日
预验收意见：
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字、加盖执业印章）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
工程名称：
编号：
单位工程竣工验收报审表
表B.0.10 单位工程竣工验收报审表
(监理单位)
1.工程质量验收报告：
2.工程功能检验资料：
质量验收资料指能够证明工程按合同约定完成并符合竣工验收要求的全部资料。如：工程竣工报告。
（1）单位（子单位）工程质量验收记录；
（2）单位（子单位）工程质量资料核查记录；
（3）单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录；
（4）单位（子单位）工程观感质量检查记录。

## Slide 26
致：
我方已完成 工作，按施工合同，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写： ），现将有关资料报上，请予以审核。
附件：
施工项目部（盖章）
项目经理（签字）
年 月 日
审查意见：
专业监理工程师（签字）
年 月 日
审核意见：
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字、加盖执业印章）
年 月 日
审批意见：
建设单位 （盖章）
建设单位代表（签字）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份；工程竣工结算报审时本表一式四份，项目监理机构、建设单位各一份、施工单位二份。
工程名称：
编号：
工程款支付报审表
表B.0.11 工程款支付报审表
(项目监理机构)
□已完工程量报表：见附件
□工程竣工结算证明资料
□相应的支持性证明文件：见附件
表A.8

## Slide 27
致：
我方根据施工合同的有关规定，已完成 工程施工进度计划的编制和批准，请予以审查。
附件：□施工总进度计划 □阶段性进度计划
施工项目部（盖章）
项目经理（签字）
年 月 日
审查意见：
专业监理工程师（签字）
年 月 日
审核意见：
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字、加盖执业印章）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
工程名称：
编号：
施工进度计划报审表
表B.0.12 施工进度计划报审表
(项目监理机构)
施工单位应按施工合同约定的日期，将总体进度计划提交监理工程师，监理工程师按合同约定的时间予以确认或提出修改意见。施工单位报审的总体进度计划必须经其企业技术负责人审批，且编制、审核、批准人员签字及单位公章齐全。
群体工程中单位工程分期进行施工的，施工单位应按照建设单位提供图纸及有关资料的时间，分别编制各单位工程的进度计划，并向项目监理机构报审。

## Slide 28
致：
根据施工合同 条款，由于 的原因，我方申请索赔金额（大写） ，请予以批准。
索赔理由：
附件：□索赔金额的计算 □证明材料
施工项目部（盖章）
项目经理（签字）
年 月 日
审核意见：
附件：□不同意此项索赔
□同意此项索赔，索赔金额为（大写）
同意/不同意索赔的理由：
附件：□索赔审查报告
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字、加盖执业印章）
年 月 日
审批意见：
建设单位（盖章）
建设单位代表（签字）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
工程名称：
编号：
费用索赔报审表
表B.0.13 费用索赔报审表
(项目监理机构)

## Slide 29
致：
根据施工合同第 （条款），由于 原因，我方申请工程临时/最终延期 （日历天），请予以批准。
附件：1．工程延期依据及工期计算
2．证明材料
施工项目部（盖章）
项目经理（签字）
年 月 日
审核意见：
□同意此项索赔
□同意临时或最终延长工期 （日历天）。
□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字）
年 月 日
审批意见：
建设单位（盖章）
建设单位代表（签字）
年 月 日
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
工程名称：
编号：
工程临时或最终延期报审表
表B.0.14 工程临时或最终延期报审表
(项目监理机构)
该表的申请使用是由于非施工单位原因造成的
工期延期，至此施工单位要求工期补偿。

## Slide 30
致：
发文单位
负责人（签字）
年 月 日
工程名称：
编号：
工作联系单
表C.0.1 工作联系单
工作联系单的内容包括：施工过程中，与监理有关的某一方需向另一方或几方告知某一事项或督促某项工作、提出某项建议等。
发出单位有权签发的负责人应为：建设单位的现场代表、施工单位的项目经理、监理单位的项目总监理工程师、设计单位的本工程设计负责人及项目其他参建单位的相关负责人等。

## Slide 31
致：
由于 原因，兹提出 工程变更，请予以审批。
附件：
施工项目部（盖章）
负责人（签字）
年 月 日
工程数量增或减
费用增或减
工期变化
工程名称：
编号：
工 程 变 更 单
表C.0.2 工程变更单
同意
施工项目部（盖章）
项目经理（签字）
年 月 日
注：本表一式四份，建设单位、项目监理机构、设计单位、施工单位各一份。
同意
设计单位（盖章）
设计负责人（签字）
年 月 日
同意
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字）
年 月 日
同意
建设单位（盖章）
负责人（签字）
年 月 日
包括：工程变更的依据、详细内容、图纸；对工程造价、工期的影响程度分析，及对功能、安全影响的分析报告。

## Slide 32
致：
根据《建设工程施工合同》 （条款）的约定，由于发生了 事件，且该事件的发生非我方原因所致。为此我方向 单位提出索赔要求。
附件：索赔事件资料
施工部门（盖章）
负责人（签字）
年 月 日
工程名称：
编号：
索赔意向通知书
表C.0.3 索赔意向通知书
1.事件发生的时间和情况的简单描述；
2.施工过程中记录的及时发生事件的基本情况和事件发展的动态等资料；
3.对工程成本和工期产生的不利影响及其严重程度的初步评估；
4.声明/告知拟进行相关索赔的意向。

## Slide 33: 谢谢观看！