## 项目进度安排表
“网上购物系统”项目进度安排表
项目名称： | 时尚IT数码城 | 需求单位： | 开拓网络公司
项目开始时间： | 2008-06-10 | 项目结束时间： | 2009-01-15
项目经理： | 王宝强
项目组成员： | 李晓、张世华、李世民、王宁、赵云晓、裴有名、李宁、谢小民
员工姓名 | 工作安排 | 开始时间 | 结束时间 | 已进行（天） | 应完成（%） | 剩余工作日（天）
李晓 | 实现用户注册 | 2008-06-10 | 2009-01-15 | 157 | 71.69% | 61
张世华 | 实现页面布局美化 | 2008-06-30 | 2008-11-26 | 137 | 91.95% | 11
李世民 | 实现商品查询 | 2008-07-08 | 2008-12-05 | 129 | 86% | 20
王宁 | 实现商品购买 | 2008-07-19 | 2008-12-17 | 118 | 78.15% | 32
赵云晓 | 实现商品更新功能 | 2008-07-25 | 2008-12-30 | 112 | 70.89% | 45
裴有名 | 实现后台管理 | 2008-07-30 | 2009-01-03 | 107 | 68.15% | 49
李宁 | 实现后台数据库操作 | 2008-08-12 | 2009-01-08 | 94 | 63.09% | 54
谢小民 | 实现数据更新功能 | 2008-08-29 | 2009-01-12 | 77 | 56.62% | 58